## Tổng quan
BÁO CÁO KIỂM THỬ — MÀN HÌNH CÁ NHÂN NHÂN VIÊN EM-01 → EM-18
DigiTalent AI · Phần việc BE1 + FE1 · API /api/v1/me/* và 18 trang /enterprise/me/*
Thông tin kiểm thử
Người thực hiện | Nguyễn Thiện Hoàng
Ngày thực hiện | 09/10/2026
Nhánh / commit | feature/DT-em01-em18-tests @ 3d26e15
Frontend | http://localhost:5173 — React 19 + Vite (npm run dev)
Backend | http://localhost:5000 — ASP.NET Core 8, môi trường Development
Cơ sở dữ liệu | PostgreSQL 16 (Docker, DB demo local) — dữ liệu demo do DbSeeder tạo lại trước khi chạy
Trình duyệt | Chromium (Playwright 1.58), cửa sổ 1440×900, tiếng Việt
Tài khoản test | employee@digitalent.ai (Nhân viên Kế toán) · manager@digitalent.ai (Quản lý) — mật khẩu Admin@1234
Cách chạy | Test thủ công được thực hiện tự động bằng trình duyệt theo đúng các bước trong sheet "Chi tiết bước & Evidence"; mỗi bước chụp 1 ảnh
Kết quả test thủ công (tính bằng công thức)
Tổng số test case
Test case Pass
Test case Fail
Tổng số bước
Bước Pass
Bước Fail
Tỉ lệ test case đạt
Kết quả test tự động (từ sheet "Test tự động")
Tổng số test tự động cho EM
Đạt
Không đạt
Cách đọc ảnh evidence
Khung đỏ | Phần tử được thao tác (nút, ô nhập) hoặc được kiểm tra ở bước đó
Nhãn vàng (góc phải dưới) | Mã test case và nội dung bước, ví dụ "TC-EM16-01 · Bước 3: Chọn tệp sai định dạng virus.exe"
Bước "Bấm …" | Ảnh chụp ngay TRƯỚC khi bấm để thấy rõ nút; kết quả của cú bấm nằm ở cột "Kết quả thực tế" và ảnh bước kế tiếp
Ảnh gốc | Ảnh nhúng được thu nhỏ còn 720×450; ảnh gốc 1440×900 tạo lại bằng docs/testing/scripts/em_evidence.py (xem README cùng thư mục)

## Test cases
DANH SÁCH TEST CASE — MÀN HÌNH CÁ NHÂN NHÂN VIÊN (EM-01 → EM-18)
Trạng thái và số bước được tính bằng công thức từ sheet "Chi tiết bước & Evidence". Ngày test: 09/10/2026 · Người test: Nguyễn Thiện Hoàng
STT | Mã TC | Màn hình | Tên test case | Mục tiêu | Tiền điều kiện | Dữ liệu test | Số bước | Số bước Fail | Kết quả mong đợi | Trạng thái | Ngày test | Người test
1 | TC-EM01-01 | EM-01 Bảng phát triển của tôi | Đăng nhập và xem bảng phát triển cá nhân | Nhân viên thấy tổng quan năng lực, khóa học, nhiệm vụ và chứng chỉ của chính mình. | Tài khoản employee@digitalent.ai đã có dữ liệu demo (3 khóa, 3 nhiệm vụ, 1 chứng chỉ). | employee@digitalent.ai / Admin@1234 |  |  | Vào /enterprise/me, hiển thị 4 chỉ số và khóa đang học A4-I. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
2 | TC-EM02-01 | EM-02 Hồ sơ năng lực của tôi | Xem hồ sơ năng lực theo chuẩn vị trí | Nhân viên thấy mức năng lực đã xác nhận so với mức yêu cầu của vị trí Kế toán. | Đã đăng nhập bằng employee@. | — |  |  | Danh sách năng lực có mức hiện tại và mức yêu cầu. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
3 | TC-EM03-01 | EM-03 Khoảng trống năng lực | Xem khoảng trống năng lực và mở khóa học được gợi ý | Nhân viên biết năng lực nào còn thiếu và khóa học nào giúp bù khoảng trống. | Đã đăng nhập bằng employee@ (vị trí Kế toán). | — |  |  | Các năng lực thiếu có mức độ và gợi ý khóa học; bấm gợi ý mở đúng khóa. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
4 | TC-EM04-01 | EM-04 Dòng thời gian minh chứng | Lọc dòng thời gian minh chứng theo trạng thái | Nhân viên xem lại các bài nộp, phản hồi và lọc theo trạng thái duyệt. | Đã đăng nhập bằng employee@; có 1 bài cần chỉnh sửa và 1 bài đã duyệt. | Tab "Cần chỉnh sửa" |  |  | Chỉ còn minh chứng cần chỉnh sửa. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
5 | TC-EM05-01 | EM-05 Lộ trình học tập | Ghi danh khóa học được đề xuất trong lộ trình | Nhân viên tự ghi danh khóa học được gợi ý để bù khoảng trống năng lực. | Đã đăng nhập bằng employee@; lộ trình có khóa được đề xuất chưa ghi danh. | Khóa đề xuất đầu tiên |  |  | Ghi danh thành công và mở trang chi tiết khóa học. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
6 | TC-EM06-01 | EM-06 Khóa học của tôi | Tìm kiếm và lọc khóa học của tôi | Nhân viên tìm nhanh khóa học theo mã/tên và lọc theo trạng thái. | Đã đăng nhập bằng employee@. | Từ khóa "A1"; tab "Đã xong" |  |  | Danh sách lọc đúng theo từ khóa và trạng thái. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
7 | TC-EM07-01 | EM-07 Chi tiết khóa học | Xem chi tiết khóa học đang học | Nhân viên xem tiến độ, danh sách bài và trạng thái bài đánh giá của khóa. | Đã đăng nhập bằng employee@; khóa A4-I đang học. | Khóa A4-I |  |  | Thấy tiến độ, bài đã/chưa học, bài cuối khóa chưa mở. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
8 | TC-EM08-01 | EM-08 Nội dung bài học | Học bài tiếp theo và đánh dấu hoàn thành | Nhân viên mở bài tiếp theo, đọc nội dung và ghi nhận hoàn thành. | Đang ở trang chi tiết khóa A4-I. | — |  |  | Bài được ghi nhận hoàn thành và chuyển sang bài tiếp theo. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
9 | TC-EM09-01 | EM-09 Danh sách bài đánh giá | Xem và lọc danh sách bài đánh giá | Nhân viên thấy bài nào làm được, bài nào đã đạt, bài nào chưa mở. | Đã đăng nhập bằng employee@. | Tab "Có thể làm" |  |  | Tab lọc đúng; bài kiểm tra nhanh A4-I có thể làm. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
10 | TC-EM10-01 | EM-10 Giới thiệu bài đánh giá | Xem giới thiệu và quy chế bài kiểm tra | Trước khi làm bài, nhân viên biết số câu, điểm đạt, số lượt và quy chế. | Bài kiểm tra nhanh A4-I đang ở trạng thái Có thể làm. | — |  |  | Hiện thông tin bài và quy chế; nút Bắt đầu làm bài bật. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
11 | TC-EM11-01 | EM-11 Làm bài đánh giá | Làm bài: tự lưu, tải lại trang vẫn giữ đáp án, nộp bài | Đáp án được lưu trên server; mất kết nối/tải lại vẫn làm tiếp đúng lượt; nộp bài có xác nhận. | Đang ở trang giới thiệu bài kiểm tra nhanh A4-I. | Đáp án đúng 4/4 câu |  |  | Đáp án tự lưu, khôi phục sau khi tải lại, nộp thành công. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
12 | TC-EM12-01 | EM-12 Kết quả đánh giá | Xem kết quả và đáp án sau khi đạt | Nhân viên thấy điểm, kết quả đạt/chưa đạt và đáp án (khi đã đạt). | Vừa nộp bài kiểm tra nhanh A4-I với 4/4 câu đúng. | — |  |  | Đạt 100%, hiện đáp án đúng và giải thích. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
13 | TC-EM13-01 | EM-13 Lịch sử đánh giá | Xem lịch sử và lọc các lần làm bài đạt | Nhân viên xem lại mọi lần làm bài và lọc theo kết quả. | Đã làm ít nhất 1 lần bài đánh giá. | Bộ lọc "Chỉ bài đạt" |  |  | Danh sách chỉ còn các lần đạt, có điểm và thời gian. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
14 | TC-EM14-01 | EM-14 Nhiệm vụ của tôi | Xem nhiệm vụ thực tế và lọc việc cần làm | Nhân viên thấy nhiệm vụ được giao, hạn nộp và trạng thái chấm. | Đã đăng nhập bằng employee@; có 3 nhiệm vụ (chưa nộp, cần chỉnh sửa, đã đạt). | Tab "Cần làm" |  |  | Tab Cần làm chỉ còn 2 nhiệm vụ chưa xong. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
15 | TC-EM15-01 | EM-15 Chi tiết nhiệm vụ | Xem chi tiết nhiệm vụ cần chỉnh sửa | Nhân viên xem yêu cầu, tiêu chí và nhận xét của lần nộp trước. | Nhiệm vụ "Chuẩn hóa quy trình lưu trữ hóa đơn điện tử" đang Cần chỉnh sửa. | — |  |  | Hiện yêu cầu, năng lực đánh giá và lần nộp 1 kèm nhận xét. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
16 | TC-EM16-01 | EM-16 Nộp minh chứng nhiệm vụ | Nộp lại minh chứng: kiểm tra dữ liệu, từ chối tệp sai định dạng, nộp thành công | Hệ thống chặn dữ liệu sai và nhận bài nộp hợp lệ kèm link và tệp. | Đang ở chi tiết nhiệm vụ cần chỉnh sửa. | Mô tả ngắn "Đã bổ sung"; tệp virus.exe; tệp quy-trinh-luu-tru-hoa-don-v2.pdf; link https://drive.example.com/hoa-don-v2 |  |  | Báo lỗi với dữ liệu sai; nộp hợp lệ thành công, nhiệm vụ chuyển "Đang chờ chấm". |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
17 | TC-EM17-01 | EM-17 Phản hồi & chỉnh sửa | Xem kết quả và phản hồi của nhiệm vụ đã đạt | Nhân viên xem kết luận, điểm, nhận xét và kết quả theo từng năng lực. | Nhiệm vụ "Lập báo cáo đối chiếu công nợ có kiểm tra dữ liệu" đã được chấm Đạt. | — |  |  | Hiện "Đã duyệt đạt yêu cầu", điểm 88/100 và nhận xét. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
18 | TC-EM18-01 | EM-18 Thành tựu & chứng nhận | Xem thành tựu và sao chép mã chứng chỉ | Nhân viên xem chứng chỉ đã nhận, năng lực đã xác nhận và các mốc gần đây. | Đã đăng nhập bằng employee@; có chứng chỉ khóa A2-F. | — |  |  | Hiện chứng chỉ còn hiệu lực; sao chép mã thành công. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
19 | TC-SEC-01 | Bảo mật | Chưa đăng nhập thì không vào được trang cá nhân | Trang /enterprise/me/* yêu cầu đăng nhập. | Trình duyệt chưa đăng nhập. | /enterprise/me/tasks |  |  | Bị chuyển về trang đăng nhập. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng
20 | TC-SEC-02 | Bảo mật | Không xem được nhiệm vụ của người khác qua URL | API /me chỉ trả dữ liệu của chính người đăng nhập — kể cả Quản lý. | Đăng nhập bằng manager@ (không được giao nhiệm vụ này). | /enterprise/me/tasks/e1a6c2e8-6c8b-462b-ae30-3cff21080eb1 |  |  | Hiện 'Không tìm thấy nhiệm vụ'. |  | 09/10/2026 | Nguyễn Thiện Hoàng

## Test tự động
TEST TỰ ĐỘNG CHO PHẦN EM-01 → EM-18
Nguồn số liệu: báo cáo chạy thật trên nhánh feature/DT-em01-em18-tests — backend: dotnet test (xUnit, PostgreSQL 16 + EF InMemory); frontend: vitest (Testing Library).
STT | Tầng | File test | Màn hình | Nội dung kiểm thử | Số test | Đạt | Không đạt | Commit | Kết quả
1 | Backend | DigiTalent.Tests.Me.MyCompetencyOverviewTests | EM-01 → 03 | Dashboard, hồ sơ năng lực, khoảng trống trên dữ liệu demo thật; không có vị trí → lý do bỏ qua; không có hồ sơ → 403 | 6 |  | 0 | 3523e0b
2 | Backend | DigiTalent.Tests.Me.MyGrowthJourneyTests | EM-04, 05, 18 | Dòng thời gian minh chứng chỉ của mình; lộ trình (khóa tiên quyết đứng trước); thành tựu và chứng chỉ | 6 |  | 0 | 4396b84
3 | Backend | DigiTalent.Tests.Me.MyCourseLearningTests | EM-06 → 08 | Khóa học của tôi, chi tiết khóa, mở/hoàn thành bài, tiến độ, mở khóa bài cuối khóa | 5 |  | 0 | 50bbf21
4 | Backend | DigiTalent.Tests.Me.MyAttemptSessionTests | EM-10 → 13 | Tự lưu đáp án, khôi phục khi tải lại, chặn lưu sau khi nộp, lịch sử lọc/phân trang | 6 |  | 0 | def57d6
5 | Backend | DigiTalent.Tests.Me.MyTaskEvidenceTests | EM-14 → 17 | Chi tiết nhiệm vụ, tải tệp vào thư mục nhiệm vụ, nộp + tải lại tệp, chặn nhiệm vụ/tệp của người khác | 5 |  | 0 | 9357b94
6 | Backend | DigiTalent.Tests.Me.MyTaskInputValidationTests | EM-16 | Kiểm tra dữ liệu: mô tả ≥ 20 ký tự, link http(s), tối đa 10 link/tệp, định dạng và dung lượng tệp | 12 |  | 0 | 9357b94
7 | Backend | DigiTalent.Tests.Me.MyAssessmentFlowTests | EM-09 → 13 | Khóa bài cuối khóa, chấm điểm, hết giờ, giới hạn lượt, cấp chứng chỉ (từ PR #53) | 7 |  | 0 | 0e80637
8 | Backend | DigiTalent.Tests.Me.MyTaskAndCourseTests | EM-06 → 17 | Nhiệm vụ của mình, nộp/nộp lại, tự ghi danh khóa tiên quyết (từ PR #53) | 6 |  | 0 | 0e80637
9 | Backend | DigiTalent.Tests.Me.MyHelpersTests | EM-05, 16 | Đọc rubric, liên kết minh chứng, sắp xếp lộ trình (từ PR #53) | 7 |  | 0 | 0e80637
10 | Backend | DigiTalent.Tests.Persistence.EmployeeJourneySeederTests | Dữ liệu demo | Seed dữ liệu demo EM đúng kịch bản, chạy lại không nhân đôi (từ PR #53) | 2 |  | 0 | 0e80637
11 | Frontend | src/features/employee/__tests__/MyDevelopmentScreens.test.tsx | EM-01 → 05 | Đang tải, lỗi + thử lại, lọc minh chứng, ghi danh từ lộ trình | 9 |  | 0 | bcfc168
12 | Frontend | src/features/learning/__tests__/EmployeeLearningScreens.test.tsx | EM-06 → 08 | Lọc/tìm khóa học, chi tiết khóa, bài PASS_CHECK, video YouTube, chuyển sang bài đánh giá | 7 |  | 0 | ca7ffb0
13 | Frontend | src/features/learning/__tests__/EmployeeAssessmentScreens.test.tsx | EM-09 → 13 | Lọc bài đánh giá, bài bị khóa, tự lưu, hết giờ tự nộp, kết quả ẩn đáp án, lọc lịch sử | 9 |  | 0 | 58bcf00
14 | Frontend | src/features/employee/__tests__/MyTaskScreens.test.tsx | EM-14 → 18 | Lọc nhiệm vụ, tải tệp đúng/sai định dạng, link sai, chờ chấm, chứng chỉ bị thu hồi | 8 |  | 0 | 3d26e15
15 | Frontend | src/features/employee/__tests__/EmployeePages.test.tsx | EM-01 → 18 | Hiển thị dữ liệu thật của 18 màn (từ PR #53) | 22 |  | 0 | 672cc81
16 | Frontend | src/features/employee/__tests__/MyLearningPathPage.test.tsx | EM-05 | Liên kết khóa theo GUID, trạng thái rỗng | 2 |  | 0 | 672cc81
17 | Frontend | src/services/mock/server/__tests__/me-api.test.ts | EM-01 → 18 | Mock server /me/* (chế độ VITE_USE_MOCK) | 5 |  | 0 | 672cc81
Tổng
Lệnh chạy lại:
Backend: cd backend → đặt DIGITALENT_TEST_POSTGRES_CONNECTION (DB tên kết thúc _test) → dotnet test --filter "FullyQualifiedName~DigiTalent.Tests.Me"
Frontend: cd frontend → npx vitest run src/features/employee src/features/learning/__tests__/Employee* src/services/mock/server/__tests__/me-api.test.ts

## Chi tiết bước & Evidence
CHI TIẾT TỪNG BƯỚC VÀ ẢNH EVIDENCE — EM-01 → EM-18
Trong ảnh: khung đỏ = phần tử được thao tác/kiểm tra ở bước đó; nhãn vàng góc phải = mã test case và nội dung bước. Bước "bấm" được chụp ngay trước khi bấm.
Mã TC | Bước | Thao tác | Dữ liệu nhập | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | URL sau bước | Tên ảnh | Ảnh evidence
TC-EM01-01 | 1 | Mở trang đăng nhập | /login | Hiển thị form đăng nhập | Form có ô Email, Mật khẩu và nút Đăng nhập | Pass | /login | TC-EM01-01_B01.png
TC-EM01-01 | 2 | Nhập email và mật khẩu | employee@digitalent.ai / Admin@1234 | Hai ô được điền đúng giá trị | Email = employee@digitalent.ai | Pass | /login | TC-EM01-01_B02.png
TC-EM01-01 | 3 | Bấm 'Đăng nhập' |  | Chuyển đến /enterprise/me, tiêu đề 'Bảng phát triển của tôi' | Hiển thị tiêu đề 'Bảng phát triển của tôi' — URL /enterprise/me | Pass | /enterprise/me | TC-EM01-01_B03.png
TC-EM01-01 | 4 | Kiểm tra 4 chỉ số tổng quan |  | Thấy: năng lực đạt chuẩn, mức đáp ứng chuẩn vị trí, nhiệm vụ cần làm, chứng nhận còn hiệu lực | NĂNG LỰC ĐẠT CHUẨN 6 / 21 Mức hiện tại TB: Cơ bản · yêu cầu TB 1.9 MỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN VỊ TRÍ 62.03% Xem khoảng trống (15) → NHIỆM VỤ CẦN LÀM 2 0 đang chờ chấm CHỨNG NHẬN CÒN HIỆU LỰC 1 Xem thành tựu → | Pass | /enterprise/me | TC-EM01-01_B04.png
TC-EM01-01 | 5 | Kiểm tra khối "Khóa đào tạo của tôi" |  | Khóa A4-I đang học, có nút Tiếp tục học | A4-I · An toàn thông tin trong công việc Tiến độ 25% · 1/4 bài · Tiếp theo: Mật khẩu mạnh và xác thực hai lớp Hạn hoàn thành: 18/10/2026 | Pass | /enterprise/me | TC-EM01-01_B05.png
TC-EM02-01 | 1 | Mở menu Năng lực của tôi → 'Hồ sơ năng lực' |  | Mở trang hồ sơ năng lực | Hiển thị tiêu đề 'Hồ sơ năng lực của tôi' — URL /enterprise/me/competency | Pass | /enterprise/me/competency | TC-EM02-01_B01.png
TC-EM02-01 | 2 | Kiểm tra danh sách năng lực |  | Mỗi dòng có mã năng lực TT02, mức hiện tại, mức yêu cầu | Có các dòng năng lực TT02-1.1 … với mức hiện tại/yêu cầu | Pass | /enterprise/me/competency | TC-EM02-01_B02.png
TC-EM03-01 | 1 | Mở menu 'Khoảng trống năng lực' |  | Hiển thị tổng hợp khoảng trống | Hiển thị tiêu đề Khoảng trống năng lực của tôi (Skill Gap) | Pass | /enterprise/me/skill-gap | TC-EM03-01_B01.png
TC-EM03-01 | 2 | Kiểm tra khóa học gợi ý cho năng lực còn thiếu |  | Năng lực thiếu có khóa học gợi ý (mức cao hơn mức hiện tại) | Gợi ý: A1-I Trung cấp Chiến lược tìm kiếm và quản lý thông tin 7 giờ 30 phút Chưa bắt đầu | Pass | /enterprise/me/skill-gap | TC-EM03-01_B02.png
TC-EM03-01 | 3 | Bấm vào khóa học được gợi ý |  | Mở trang chi tiết khóa học tương ứng | Mở /enterprise/me/courses/7f0c9e98-9c7d-4ae9-938c-e1916162b29b — Chiến lược tìm kiếm và quản lý thông tin | Pass | /enterprise/me/courses/7f0c9e98-9c7d-4ae9-938c-e1916162b29b | TC-EM03-01_B03.png
TC-EM04-01 | 1 | Mở menu 'Dòng thời gian minh chứng' |  | Hiển thị toàn bộ minh chứng mới nhất trước | Hiển thị tiêu đề 'Dòng thời gian minh chứng' — URL /enterprise/me/evidence | Pass | /enterprise/me/evidence | TC-EM04-01_B01.png
TC-EM04-01 | 2 | Bấm tab 'Cần chỉnh sửa' | Tab Cần chỉnh sửa | Chỉ còn bài "Chuẩn hóa quy trình lưu trữ hóa đơn điện tử" | Chỉ hiện bài cần chỉnh sửa; bài đã duyệt bị ẩn | Pass | /enterprise/me/evidence | TC-EM04-01_B02.png
TC-EM05-01 | 1 | Mở menu Học tập → 'Lộ trình của tôi' |  | Hiển thị các chặng: đã hoàn thành, đang học, được đề xuất | Hiển thị tiêu đề 'Lộ trình học tập của tôi' — URL /enterprise/me/learning-path | Pass | /enterprise/me/learning-path | TC-EM05-01_B01.png
TC-EM05-01 | 2 | Xem lý do khóa học được đề xuất |  | Mỗi khóa đề xuất có lý do (năng lực nào được bù) và điều kiện tiên quyết | Gợi ý để bù khoảng trống năng lực: TT02-2.3 Sử dụng công nghệ số để thực hiện trách nhiệm công dân (Cơ bản → Trung cấp); TT02-2.2 Chia sẻ thông tin và nội dung thông qua công nghệ số (Cơ bản → Trung cấp); TT02-2.4 Hợp tá | Pass | /enterprise/me/learning-path | TC-EM05-01_B02.png
TC-EM05-01 | 3 | Bấm 'Ghi danh & bắt đầu học' |  | Thông báo đã ghi danh, mở trang chi tiết khóa học | Mở /enterprise/me/courses/baef226f-fa99-42a1-90f3-167ffd254ba8 — Giao tiếp và cộng tác chuyên nghiệp | Pass | /enterprise/me/courses/baef226f-fa99-42a1-90f3-167ffd254ba8 | TC-EM05-01_B03.png
TC-EM06-01 | 1 | Mở menu Học tập → 'Khóa học của tôi' |  | Hiển thị các khóa đã ghi danh | Hiển thị tiêu đề 'Khóa học của tôi' — URL /enterprise/me/courses | Pass | /enterprise/me/courses | TC-EM06-01_B01.png
TC-EM06-01 | 2 | Gõ "A1" vào ô tìm kiếm | A1 | Chỉ còn khóa A1-I "Chiến lược tìm kiếm và quản lý thông tin" | Chỉ còn khóa A1-I | Pass | /enterprise/me/courses | TC-EM06-01_B02.png
TC-EM06-01 | 3 | Xóa từ khóa, bấm tab 'Đã xong' | Tab Đã xong | Chỉ còn khóa A2-F đã hoàn thành | Hiện khóa A2-F đã hoàn thành | Pass | /enterprise/me/courses | TC-EM06-01_B03.png
TC-EM07-01 | 1 | Bấm tab 'Tất cả' |  | Hiện lại toàn bộ khóa học, gồm khóa A4-I đang học | Hiện khóa A4-I đang học 25% | Pass | /enterprise/me/courses | TC-EM07-01_B01.png
TC-EM07-01 | 2 | Bấm 'Học tiếp' trên thẻ khóa A4-I | A4-I | Mở trang chi tiết khóa A4-I | Mở /enterprise/me/courses/03b96232-494a-452a-815b-92a1c2d02c52 | Pass | /enterprise/me/courses/03b96232-494a-452a-815b-92a1c2d02c52 | TC-EM07-01_B02.png
TC-EM07-01 | 3 | Kiểm tra tiến độ và danh sách bài học |  | Thanh tiến độ và bài đã học / chưa học | Tiến độ (1/4 bài) | Pass | /enterprise/me/courses/03b96232-494a-452a-815b-92a1c2d02c52 | TC-EM07-01_B03.png
TC-EM07-01 | 4 | Kiểm tra bài đánh giá cuối khóa |  | Bài cuối khóa ở trạng thái "Chưa mở" cho tới khi học xong | Bài đánh giá của khóa học Kiểm tra nhanh Có thể làm Kiểm tra nhanh: An toàn thông tin 4 câu · đạt từ 60% Cuối khóa Chưa mở Đánh giá cuối khóa A4-I: An toàn thông tin trong công việc 6 câu · đạt từ 70% · 15 phút | Pass | /enterprise/me/courses/03b96232-494a-452a-815b-92a1c2d02c52 | TC-EM07-01_B04.png
TC-EM08-01 | 1 | Bấm 'Tiếp tục bài học' |  | Mở bài 'Mật khẩu mạnh và xác thực hai lớp' | Hiển thị tiêu đề 'Mật khẩu mạnh và xác thực hai lớp' — URL /enterprise/me/courses/03b96232-494a-452a-815b-92a1c2d02c52/lessons/3d7b5575-f723-4c01-a9ed-59d12498d800 | Pass | /enterprise/me/courses/03b96232-494a-452a-815b-92a1c2d02c52/lessons/3d7b5575-f723-4c01-a9ed-59d12498d800 | TC-EM08-01_B01.png
TC-EM08-01 | 2 | Xem nội dung và vị trí bài trong khóa |  | Hiện "Bài x/y · Khóa n%" và nội dung bài | Bài 2/5 · Khóa 25% | Pass | /enterprise/me/courses/03b96232-494a-452a-815b-92a1c2d02c52/lessons/3d7b5575-f723-4c01-a9ed-59d12498d800 | TC-EM08-01_B02.png
TC-EM08-01 | 3 | Bấm 'Hoàn thành & sang bài tiếp theo' |  | Thông báo 'Đã ghi nhận hoàn thành bài học!' và mở bài kế tiếp | Đã chuyển sang bài: Nguyên tắc xử lý dữ liệu cá nhân | Pass | /enterprise/me/courses/03b96232-494a-452a-815b-92a1c2d02c52/lessons/f08ff6da-c687-4300-8b73-218b7280e34e | TC-EM08-01_B03.png
TC-EM08-01 | 4 | Bấm 'Thoát' để rời chế độ học tập trung |  | Quay về giao diện có menu bên trái | Quay về /enterprise/me | Pass | /enterprise/me | TC-EM08-01_B04.png
TC-EM09-01 | 1 | Mở menu 'Đánh giá' |  | Hiển thị danh sách bài đánh giá và số lượng theo trạng thái | Hiển thị tiêu đề 'Danh sách bài đánh giá năng lực' — URL /enterprise/me/assessments | Pass | /enterprise/me/assessments | TC-EM09-01_B01.png
TC-EM09-01 | 2 | Bấm tab 'Có thể làm' |  | Hiện 'Kiểm tra nhanh: An toàn thông tin' | Hiện bài kiểm tra nhanh A4-I | Pass | /enterprise/me/assessments | TC-EM09-01_B02.png
TC-EM10-01 | 1 | Bấm 'Vào làm bài' ở bài kiểm tra nhanh |  | Mở trang giới thiệu bài | Hiển thị tiêu đề 'Kiểm tra nhanh: An toàn thông tin' — URL /enterprise/me/assessments/6c5d4e7a-37b7-4117-b627-e2e2a660c289 | Pass | /enterprise/me/assessments/6c5d4e7a-37b7-4117-b627-e2e2a660c289 | TC-EM10-01_B01.png
TC-EM10-01 | 2 | Đọc quy chế làm bài |  | Có quy chế: tự lưu, đếm ngược theo server, xem đáp án khi đạt/hết lượt | Quy chế hiển thị; nút Bắt đầu làm bài đang bật | Pass | /enterprise/me/assessments/6c5d4e7a-37b7-4117-b627-e2e2a660c289 | TC-EM10-01_B02.png
TC-EM11-01 | 1 | Bấm 'Bắt đầu làm bài' |  | Mở trang làm bài, câu 1/4 | URL /enterprise/me/assessments/6c5d4e7a-37b7-4117-b627-e2e2a660c289/attempt?attempt=7cfec30a-d5dd-4de1-b6d3-02bd0806bf11 | Pass | /enterprise/me/assessments/6c5d4e7a-37b7-4117-b627-e2e2a660c289/attempt?attempt=7cfec30a-d5dd-4de1-b6d3-02bd0806bf11 | TC-EM11-01_B01.png
TC-EM11-01 | 2 | Chọn đáp án câu 1 và chờ tự lưu | Bật xác thực hai lớp (2FA) | Đáp án được chọn, hiện 'Đã lưu' | Hiện trạng thái "Đã lưu" sau khi chọn | Pass | /enterprise/me/assessments/6c5d4e7a-37b7-4117-b627-e2e2a660c289/attempt?attempt=7cfec30a-d5dd-4de1-b6d3-02bd0806bf11 | TC-EM11-01_B02.png
TC-EM11-01 | 3 | Tải lại trang (F5) giữa chừng |  | Đáp án câu 1 vẫn được chọn (khôi phục từ server) | Sau khi tải lại, câu 1 vẫn chọn "Bật xác thực hai lớp (2FA)" | Pass | /enterprise/me/assessments/6c5d4e7a-37b7-4117-b627-e2e2a660c289/attempt?attempt=7cfec30a-d5dd-4de1-b6d3-02bd0806bf11 | TC-EM11-01_B03.png
TC-EM11-01 | 4 | Trả lời câu 2 → 4 | Thông tin sức khỏe của nhân viên; Không bấm link và báo bộ phận IT; Kiểm tra cơ sở cho phép chia sẻ và mã hóa file | Bảng câu hỏi báo "Đã làm: 4 / 4 câu" | Đã làm: 4 / 4 câu | Pass | /enterprise/me/assessments/6c5d4e7a-37b7-4117-b627-e2e2a660c289/attempt?attempt=7cfec30a-d5dd-4de1-b6d3-02bd0806bf11 | TC-EM11-01_B04.png
TC-EM11-01 | 5 | Bấm 'Nộp bài' |  | Hộp thoại xác nhận báo đã trả lời đủ 4/4 câu | Bạn đã trả lời đầy đủ 4/4 câu hỏi. Sẵn sàng nộp bài! | Pass | /enterprise/me/assessments/6c5d4e7a-37b7-4117-b627-e2e2a660c289/attempt?attempt=7cfec30a-d5dd-4de1-b6d3-02bd0806bf11 | TC-EM11-01_B05.png
TC-EM11-01 | 6 | Bấm 'Xác nhận nộp bài' |  | Bài được chấm và chuyển sang trang kết quả | Chuyển đến /enterprise/me/assessments/6c5d4e7a-37b7-4117-b627-e2e2a660c289/result?attempt=7cfec30a-d5dd-4de1-b6d3-02bd0806bf11 | Pass | /enterprise/me/assessments/6c5d4e7a-37b7-4117-b627-e2e2a660c289/result?attempt=7cfec30a-d5dd-4de1-b6d3-02bd0806bf11 | TC-EM11-01_B06.png
TC-EM12-01 | 1 | Kiểm tra kết quả tổng |  | Thông báo 'Chúc mừng bạn đã đạt bài đánh giá!' và điểm 100% | Đạt — 100%, 4/4 câu đúng | Pass | /enterprise/me/assessments/6c5d4e7a-37b7-4117-b627-e2e2a660c289/result?attempt=7cfec30a-d5dd-4de1-b6d3-02bd0806bf11 | TC-EM12-01_B01.png
TC-EM12-01 | 2 | Bấm vào câu hỏi 1 để xem lại |  | Câu hỏi mở ra, hiện đáp án đúng và lời giải (vì đã đạt bài) | Câu 1: Cách nào giúp bảo vệ tài khoản công việc tốt nhất? Năng lực: TT02-4.1 Bảo vệ thiết bị Cách nào giúp bảo vệ tài khoản công việc tốt nhất? A Dùng chung một mật khẩu cho mọi tài khoản B Bật xác thực hai lớp (2FA) Đáp | Pass | /enterprise/me/assessments/6c5d4e7a-37b7-4117-b627-e2e2a660c289/result?attempt=7cfec30a-d5dd-4de1-b6d3-02bd0806bf11 | TC-EM12-01_B02.png
TC-EM13-01 | 1 | Mở 'Đánh giá' → 'Lịch sử các lần làm bài' |  | Hiển thị bảng lịch sử | Hiển thị tiêu đề 'Lịch sử bài đánh giá' — URL /enterprise/me/assessments/history | Pass | /enterprise/me/assessments/history | TC-EM13-01_B01.png
TC-EM13-01 | 2 | Chọn bộ lọc 'Chỉ bài đạt' | Chỉ bài đạt | Chỉ còn các lần làm đạt (có lần 100% vừa làm) | Kiểm tra nhanh: An toàn thông tin A4-I · Kiểm tra nhanh · Lần 1 100% (4/4 câu) Đạt 0 phút 09 giây 09/10/2026, 00:03 Xem kết quả | Pass | /enterprise/me/assessments/history | TC-EM13-01_B02.png
TC-EM14-01 | 1 | Mở menu 'Nhiệm vụ thực tế' |  | Hiển thị 3 nhiệm vụ với hạn nộp và trạng thái | Hiển thị tiêu đề 'Nhiệm vụ thực tế của tôi' — URL /enterprise/me/tasks | Pass | /enterprise/me/tasks | TC-EM14-01_B01.png
TC-EM14-01 | 2 | Bấm tab 'Cần làm' |  | Chỉ còn nhiệm vụ chưa nộp và nhiệm vụ cần chỉnh sửa | Hiện 2 nhiệm vụ cần làm; nhiệm vụ đã đạt bị ẩn | Pass | /enterprise/me/tasks | TC-EM14-01_B02.png
TC-EM15-01 | 1 | Bấm vào nhiệm vụ "Chuẩn hóa quy trình lưu trữ hóa đơn điện tử" |  | Mở trang chi tiết nhiệm vụ | Hiển thị tiêu đề 'Chuẩn hóa quy trình lưu trữ hóa đơn điện tử' — URL /enterprise/me/tasks/2d0c67e5-fbf2-49b2-9c19-8faed068e8f8 | Pass | /enterprise/me/tasks/2d0c67e5-fbf2-49b2-9c19-8faed068e8f8 | TC-EM15-01_B01.png
TC-EM15-01 | 2 | Xem lịch sử bài nộp và nhận xét |  | Lần 1 có trạng thái Cần chỉnh sửa và nhận xét của người chấm | Lần 1 · nộp 05/10/2026, 00:02 Cần chỉnh sửa Em đề xuất chia thư mục theo năm/tháng/nhà cung cấp và đặt tên theo mẫu NCC_SoHD_Ngay. Đã áp dụng cho hóa đơn tháng 9. https://example.com/drive/hoa-don-thang-9 Department Mana | Pass | /enterprise/me/tasks/2d0c67e5-fbf2-49b2-9c19-8faed068e8f8 | TC-EM15-01_B02.png
TC-EM16-01 | 1 | Bấm 'Nộp lại minh chứng' |  | Mở form nộp lại, hiện phản hồi lần trước | Form nộp lại kèm phản hồi lần trước | Pass | /enterprise/me/tasks/2d0c67e5-fbf2-49b2-9c19-8faed068e8f8/submit | TC-EM16-01_B01.png
TC-EM16-01 | 2 | Nhập mô tả quá ngắn rồi bấm Gửi | Đã bổ sung | Báo lỗi 'Mô tả cần tối thiểu 20 ký tự.' | Hiện lỗi, không gửi bài | Pass | /enterprise/me/tasks/2d0c67e5-fbf2-49b2-9c19-8faed068e8f8/submit | TC-EM16-01_B02.png
TC-EM16-01 | 3 | Chọn tệp sai định dạng virus.exe | virus.exe | Báo 'Định dạng .exe không được hỗ trợ.', tệp không được tải lên | Hiện thông báo lỗi định dạng | Pass | /enterprise/me/tasks/2d0c67e5-fbf2-49b2-9c19-8faed068e8f8/submit | TC-EM16-01_B03.png
TC-EM16-01 | 4 | Nhập mô tả đầy đủ, link và tải tệp PDF | Mô tả ≥ 20 ký tự; link https://drive.example.com/hoa-don-v2; tệp PDF | Tệp PDF xuất hiện trong danh sách tệp đính kèm | Tệp đã tải lên và hiện trong danh sách | Pass | /enterprise/me/tasks/2d0c67e5-fbf2-49b2-9c19-8faed068e8f8/submit | TC-EM16-01_B04.png
TC-EM16-01 | 5 | Bấm 'Gửi nộp minh chứng' |  | Thông báo nộp thành công (lần 2), nhiệm vụ chuyển 'Đang chờ chấm' | Quay lại chi tiết nhiệm vụ, trạng thái: Đang chờ chấm | Pass | /enterprise/me/tasks/2d0c67e5-fbf2-49b2-9c19-8faed068e8f8 | TC-EM16-01_B05.png
TC-EM17-01 | 1 | Mở 'Nhiệm vụ thực tế' → tab 'Đã có kết quả' |  | Hiện nhiệm vụ đã có kết quả | Hiện nhiệm vụ đã đạt | Pass | /enterprise/me/tasks | TC-EM17-01_B01.png
TC-EM17-01 | 2 | Mở nhiệm vụ đã đạt |  | Mở trang chi tiết nhiệm vụ | Hiển thị tiêu đề 'Lập báo cáo đối chiếu công nợ có kiểm tra dữ liệu' — URL /enterprise/me/tasks/d2fac42d-8ca8-49b5-8934-a9fea401815f | Pass | /enterprise/me/tasks/d2fac42d-8ca8-49b5-8934-a9fea401815f | TC-EM17-01_B02.png
TC-EM17-01 | 3 | Bấm 'Xem phản hồi' |  | Hiện 'Đã duyệt đạt yêu cầu', điểm và nhận xét | Đã duyệt đạt yêu cầu — điểm 88 / 100đ | Pass | /enterprise/me/tasks/d2fac42d-8ca8-49b5-8934-a9fea401815f/feedback | TC-EM17-01_B03.png
TC-EM17-01 | 4 | Xem nhận xét của người đánh giá |  | Có nhận xét chi tiết và minh chứng đã được đánh giá | Nhận xét của người đánh giá Đối chiếu chính xác, ghi chú nguồn dữ liệu rõ ràng. Cần thêm 1 nhiệm vụ cùng năng lực để xác nhận mức Trung cấp. | Pass | /enterprise/me/tasks/d2fac42d-8ca8-49b5-8934-a9fea401815f/feedback | TC-EM17-01_B04.png
TC-EM18-01 | 1 | Mở menu 'Thành tựu' |  | Hiện thống kê và chứng chỉ DT-… | Hiển thị tiêu đề 'Chứng nhận & thành tựu của tôi' — URL /enterprise/me/achievements | Pass | /enterprise/me/achievements | TC-EM18-01_B01.png
TC-EM18-01 | 2 | Bấm 'Sao chép mã' trên chứng chỉ |  | Thông báo 'Đã sao chép mã chứng chỉ DT-…' | Đã sao chép mã chứng chỉ DT-2026-DEMOA2F1. | Pass | /enterprise/me/achievements | TC-EM18-01_B02.png
TC-EM18-01 | 3 | Xem các mốc gần đây |  | Có mốc nhận chứng chỉ và hoàn thành khóa | Nhận chứng chỉ DT-2026-DEMOA2F1 | Pass | /enterprise/me/achievements | TC-EM18-01_B03.png
TC-SEC-01 | 1 | Mở thẳng /enterprise/me/tasks khi chưa đăng nhập | /enterprise/me/tasks | Chuyển về /login | URL sau khi mở: /login?returnTo=%2Fenterprise%2Fme%2Ftasks | Pass | /login?returnTo=%2Fenterprise%2Fme%2Ftasks | TC-SEC-01_B01.png
TC-SEC-02 | 1 | Đăng nhập bằng manager@ | manager@digitalent.ai / Admin@1234 | Vào không gian của quản lý | Đăng nhập xong, URL /enterprise/team | Pass | /enterprise/team | TC-SEC-02_B01.png
TC-SEC-02 | 2 | Mở URL nhiệm vụ của employee@ | /enterprise/me/tasks/e1a6c2e8-6c8b-462b-ae30-3cff21080eb1 | Hiện 'Không tìm thấy nhiệm vụ', không lộ dữ liệu | Hiện thông báo không tìm thấy; không hiển thị nội dung nhiệm vụ | Pass | /enterprise/me/tasks/e1a6c2e8-6c8b-462b-ae30-3cff21080eb1 | TC-SEC-02_B02.png